**Informacja końcowa dot. realizacji projektu „Pendolino do zatrudnienia”**

**Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie od stycznia 2016 roku realizował projekt** konkursowy **„Pendolino do zatrudnienia” realizowany w partnerstwie z PUP w Łomży i PUP w Zambrowie** w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 (RPO WP); Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa; Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

**Celem projektu**było zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku  życia pozostających bez pracy w powiecie łomżyńskim, powiecie kolneńskim, powiecie zambrowskim i mieście Łomża a zarejestrowanych w urzędzie pracy (należących do I lub II profilu pomocy).

**Uczestnikami projektu w PUP w Kolnie** były osoby bezrobotne od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w PUP w Kolnie zakwalifikowane do profilu pomocy I (bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osoby powyżej 50 roku życia

- kobiety

- osoby niepełnosprawne

- osoby długotrwale bezrobotne

- osoby o niskich kwalifikacjach

Wsparcie otrzymało 82 osoby bezrobotne (w tym: 41 kobiet i 41 mężczyzn) zarejestrowane w PUP  w Kolnie w tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Limity** | | | **Staż (realizcja)** | | | **Pr. Inter.(realizacja)** | | | **Ogółem (realizacja)** | | |
|  | **Ogółem** | **K** | **M** | **K** | **M** | **Ogółem** | **K** | **M** | **Ogółem** | **K** | **M** | **Ogółem** |
| **Os. Niepełnospr.** | **1** | **1** | **0** | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | **1** | **1** | **2** |
| **dług. bez** | **39** | **19** | **20** | 22 | 20 | 42 | 1 | 10 | 11 | **23** | **30** | **53** |
| **niskie kwalifikacje** | **39** | **19** | **20** | 26 | 27 | 53 | 11 | 11 | 22 | **37** | **38** | **75** |
| **50+** | **4** | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 4 | 3 | 7 | **8** | **16** | **24** |
| **Pozostałe** | **1** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** | **0** | **1** |
| **Ogółem** | **77** | 40 | 37 | 30 | 29 | 59 | 11 | 12 | 23 | **41** | **41** | **82** |
| **Staż** | **56** | 29 | 27 | 30 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | **30** | **29** | **59** |
| **Pr. Inter.** | **21** | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 23 | **11** | **12** | **23** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Uczestnicy** skorzystali z następujących instrumentów i usług rynku pracy:

* Pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego z utworzeniem Indywidualnego

Planu Działania (82 osoby w tym:41K i 41M)

* Staży (59 osób w tym: 30K i 29M)
* Zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (23 osoby w tym: 11K i 12M)

**BUDŻET PROJEKTU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zadanie** | **Limit** | **Wykonanie** | **Pozostało** | **% wykonania** |
| 1.Pośrednictwo  pracy | 3 289,13 | 2 816,88 | 472,25 | 85,64 |
| 2.Poradnictwo  zawodowe | 3 289,13 | 3 219,27 | 69,86 | 97,88 |
| 3. Staż | 439 120,00 | 437 943,11 | 1 176,89 | 99,73 |
| 4. Prace interw. | 115 280,00 | 114 366,28 | 913,72 | 99,38 |
| 5. Koszty pośrednie | 89 021,74 | 88 626,83 | 394,91 | 99,56 |
| Ogółem | 650 000,00 | 646 972,37 | 3 027,63 | 99,53 |

**Projekt zakłada efektywność\*:**

- ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do

żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych – na poziomie co najmniej 43 % -

wykonanie na dzień 30.06.2017 - 100%

- dla osób niepełnosprawnych –wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - na poziomie co

najmniej 17 % - wykonanie na dzień 30.06.2017 - 100%

- dla osób długotrwale bezrobotnych, rozumianych jako osoby pozostające bez zatrudnienia

nieprzerwanie ponad 12 miesięcy – na poziomie co najmniej 35 % - wykonanie na dzień

30.06.2017 - 90%

- dla osób po 50 roku życia – na poziomie co najmniej 35 % - wykonanie na dzień 30.06.2017 - 82,60%

- dla osób o niskich kwalifikacjach – na poziomie co najmniej 36 % - wykonanie na dzień

30.06.2017 - 88,73%

***\* (Umowa o pracę na cały etat zawarta na okres conajmniej 3 m-cy z minimalnym wynagrodzeniem, umowa cywilnoprawna zawarta na minimum 3 m-ce,  przy czym wartość umowy cywilnoprawnej nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia, w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.)***

**Okres realizacji projektu:** 01.01.2016 r. – 30.06.2017 r.

\

**Wartość projektu:** 2 527 000 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 2 147 950 zł

* PUP w Łomży: 1 214 500 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 1 032 325 zł,
* PUP w Kolnie: 682 500 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS:  580 125
* PUP w Zambrowie: 630 000 zł, w tym wartość dofinansowania z EFS: 535 50 zł,

Kolno dn. 30.06.2017 r.

Sporządziła:

Specjalista ds. programów

Anna Pupek

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Wacław Sójko